***Projekt***

**UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ**

**z dnia .................... 2024 r.**

**w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz
na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 324), **Rada Gminy Międzybórz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035.

**§ 2**

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ………./2024

Rady Gminy Międzybórz

z dnia ……… 2024 roku

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm,), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035 opracowuje się zgodnie
z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035 składają się w szczególności:

3.1. diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy przygotowanej na potrzeby strategii i opracowanie wniosków z diagnozy,

3.2. określenie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych i kierunków rozwoju oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,

3.3. przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 - 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 39-43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i będą obejmowały w szczególności oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji,

3.4. zaopiniowanie projektu Strategii przez zarząd województwa,

3.5. przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii,

3.6. weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i jej przeprowadzenie w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ.

3.7 opracowanie projektu Strategii,

3.8. uchwalenie Strategii. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035 przez Radę Gminy Międzybórz w drodze uchwały.

Prace nad Strategią będą prowadzone w modelu łączącym wiedzę ekspertów z aktywnym udziałem społeczności, co oznacza zaangażowanie zewnętrznych specjalistów, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych podmiotów. Proces ten będzie obejmować organizację warsztatów, spotkań roboczych, konsultacji oraz innych form angażowania uczestników. Wszystkie informacje dotyczące postępów prac, konsultacji i wypracowanych rozwiązań będą publikowane na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz oraz na stronie internetowej gminy.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ………….2024

Rady Gminy Międzybórz

z dnia ………. 2024 roku

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz**

**na lata 2025-2035**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | Termin |
| Przystąpienie do sporządzenia Strategii1. Podjęcie uchwały Rady Gminy Międzybórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035.
 | Sierpień 2024 |
| Zdiagnozowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, określenie wyzwań rozwojowych:1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej.
2. Zebranie wniosków dotyczących problemów i oczekiwań w zakresie rozwoju gminy.
3. Opracowanie na potrzeby Strategii diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.
4. Opracowanie wniosków z diagnozy.
 |  III – IV kwartał 2024 |
| Określenie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych i kierunków rozwoju oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy:1. Sporządzenie założeń Strategii.
2. Przeprowadzenie warsztatów w 4 obszarach polityki rozwoju - społecznym, środowiskowym, gospodarczym i przestrzennym.
 | III- IV kwartał 2024 |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych:1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym skonsultowanie projektu Strategii z dyrektorem Wód Polskich.
2. Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie spójności ze strategią rozwoju województwa oraz uzyskanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z ich publikacją.
4. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.
5. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025-2035 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania oraz po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.
 | III kwartał 2024 – I kwartał 2025 |
| Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko oraz przeprowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej koniczności) | I kwartał 2025 |
| Redakcja ostatecznych zapisów Strategii: 1. Opracowanie projektu Strategii.
2. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii
 | II kwartał 2025 |
| Uchwalenie Strategii:1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Międzybórz o przyjęciu Strategii
 | II kwartał 2025 |

**Uzasadnienie**

Rozpoczęcie prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy Międzybórz wynika z braku obowiązującego dokumentu w tym zakresie. Choć strategia nie jest wymagana prawnie, jej posiadanie pozwala na pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację projektów zgodnych z jej zapisami. Zmiany w przepisach z 2020 roku, dotyczące zasad planowania polityki rozwoju oraz innych ustaw, wymagają podjęcia uchwały inicjującej proces jej tworzenia. Strategia musi spełniać zasady zrównoważonego rozwoju oraz być zgodna z krajowymi i regionalnymi dokumentami programowymi.

Nowa Strategia Rozwoju Gminy uwzględni zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze regionu oraz nowe wyzwania związane z zarządzaniem rozwojem w skali kraju. Kluczowe jest uwzględnienie zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności, aby dostosować realizowane zadania do rzeczywistych oczekiwań mieszkańców. Podstawa prawna do opracowania strategii wynika z art. 10e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. oraz art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Proces opracowania strategii będzie transparentny i otwarty, z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców, co zapewni szeroką akceptację społeczną.

Do zadań Gminy przy tworzeniu Strategii należy:

1. Przygotowanie założeń do strategii.
2. Opracowanie projektu strategii.
3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i zebranie wymaganych opinii i uzgodnień.
4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy skutków.
5. Przedłożenie projektu strategii Zarządowi Województwa Dolnośląskiego celem uzyskania opinii.
6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących strategii.

Strategia zostanie opracowana zgodnie z wymienionymi zadaniami we współpracy z podmiotami wskazanymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W procesie tym będą organizowane spotkania z przedstawicielami środowisk społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych, a komunikacja będzie odbywać się zarówno osobiście, pisemnie, jak i elektronicznie. Uczestnicy konsultacji będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat projektu strategii, co odbędzie się w formie dyskusji.